## Gráfico
Actividad | Inicio | Final | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05
Recepción de equipos | 2024-10-01 | 2024-10-02
Armado y configuración física de equipos | 2024-10-03 | 2024-10-07
Instalación y pruebas de software-hardware | 2024-10-08 | 2024-10-09
Instalación de sistema operativo y software necesario | 2024-10-10 | 2024-10-14
Pruebas de compatibilidad de hardware y software | 2024-10-15 | 2024-10-17
Planificación de sesiones de capacitación | 2024-10-18 | 2024-10-21
Ejecución de capacitaciones | 2024-10-21 | 2024-10-28
Realización de simulacros prácticos con estudiantes | 2024-10-29 | 2024-11-04
Evaluación de resultados y ajustes finales | 2024-11-05 | 2024-11-07
Actividad | Inicio | Final | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07
Realización de simulacros prácticos con estudiantes | 2024-10-29 | 2024-11-04 | bar: 2024-10-29 to 2024-11-04
Evaluación de resultados y ajustes finales | 2024-11-05 | 2024-11-07 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07